## Liste de tâches
Tâche | État | Date de début | Échéance | Date de Fin | % achevé | Terminée/En retard ?
Conception de l'architecture du jeu | Terminée | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 2015-04-29 | 100% | Non
Création de l'architecture du jeu | Terminée | 2015-04-30 | 2015-05-03 | 2015-05-03 | 100% | Non
Conception du menu | Non commencée | 2015-05-04 | 2015-05-06
Recherche mathématiques sur la détection des collisions | Non commencée | 2015-05-04 | 2015-05-10
Création du menu | Non commencée | 2015-05-07 | 2015-05-10
Conception du joueurs et des "bunkers" | Non commencée | 2015-05-11 | 2015-05-13
Conception du système de collisions | Non commencée | 2015-05-11 | 2015-05-13
Programmation du joueur (déplacements) | Non commencée | 2015-05-14 | 2015-05-17
Programmation des "bunkers" | Non commencée | 2015-05-14 | 2015-05-17
Conceptions des ennemies | Non commencée | 2015-05-18 | 2015-05-20
Conception des tirs | Non commencée | 2015-05-18 | 2015-05-20
Programmation des ennemies | Non commencée | 2015-05-21 | 2015-05-24
Programmation des tirs | Non commencée | 2015-05-21 | 2015-05-24
Réalisation du dossier de projet | Non commencée | 2015-05-25 | 2015-05-31
Space Invaders Rebirth - Liste Des Tâches